Дорожная карта

по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ Баратуйская ООШ

в 2023-2024 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| **1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП** | | | | |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Директор | Июнь 2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Директор | Сентябрь 2023 | Создана рабочая группа |
| 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании с представителями МКУ «Селенгинское РУО» | Директор | Октябрь 2023 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа | Октябрь 2023 | Разработана дорожная карта |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. **ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»** | | | | |
| **1.Критерий: ЗНАНИЕ** | | | | |
|  | Организовать сетевую форму реализации общеобразовательных программ | Директор | В течении года | Заключить договора |
|  | **2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ** | | | |
|  | Организация Волонтерского движения | Директор | До конца 2023 года | Участие обучающихся в волонтерском движении |
| 2.2 | Создание медиацентра (школьная газета) |  | Ноябрь -  декабрь 2023 | Наличие и функционирование медиацентра:  - с 01.01.2024 трансляция школьной газеты на странице в социальной сети «В контакте» |
| 2.3 | Организовать участие в реализации проекта  «Орлята России» | Директор | ноябрь 2023 | Участие в реализации проекта «Орлята России» |
|  | **3.Критерий ТВОРЧЕСТВО** | | | |
|  | Организовать сетевую форму реализации дополнительных общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, кванториумы, мобильные кванториумы, ДНК,  «IT - кубы», «Точки роста», экостанции, ведущие | Директор | В течении года | Вовлечение 100% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности в рамках сетевого взаимодействия |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др.)  Заключить договора о сетевом взаимодействии с различными центрами ДО |  |  |  |
| 3.2 | Расширить наличие творческих объединений  -создать школьный пресс-центр | Директор |  | Организация праздничных концертов, творческих вечеров, вовлечение 100 % обучающихся в творческую деятельность |
| **4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ** | | | | |
|  | Посещение обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию | Директор | В течении года |  |
| **5. Критерий ЗДОРОВЬЕ** | | | | |
| 5.1 | Открытие школьного спортивного клуба | Директор | Сентябрь 2023 | Наличие обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК  «ГТО», подтвержденный удостоверением |
| **6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ** | | | | |
| 6.1 | Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество» | Директор | Февраль 2024 | Более 50% педагогических работников повысили квалификацию (за год) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ** | | | | |
| 7.1 | Организовать отдельный кабинет педагога – психолога. | Директор | Апрель 2024 | План мероприятий организации отдельного кабинета в школе |
| **8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА** | | | | |
| 8.2 | Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум» | Директор | Январь -март | Вовлечение 50 % педагогического состава в профессиональное сообщество |
| **3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП** | | | | |
|  | Представление опыта работы по направлению  «Профориентация»  «Профориентационная работа с обучающимися в рамках интеграции общего и дополнительного образования» |  | Январь 2024 | Распространение опыта работы по направлению  «Профориентация» на муниципальном уровне |
|  | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Рабочая группа, | Май 2024 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |
|  | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа | Май 2024 | Результаты самодиагностики |
|  | Представление результатов на собеседовании с представителями МКУ | Рабочая группа | Май 2024 | Результаты самодиагностики, балльный результат, обеспечивающий переход на следующий уровень |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2024-2025 гг. | Рабочая группа | Май 2024 | Чек-лист, дорожная карта |